## Hoja1
 | time axis 2026-09-04 to 2026-10-16
|  |  | Semana 1 |  |  | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Semana 5 | [6 empty] | Semana 6 | [6 empty] | Semana 7
Actividad | Resp. | Estado | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V
Stock VC y No Cliente
Documentación y Validación Base Geo | MC | Finalizado | bar: Semana 1 V; Semana 1 D
Continuación Calibración | MC | En proceso | bar: Semana 3 M to Semana 3 V
Revisión | EÑ | No iniciado | bar: Semana 4 L to Semana 4 M
Stress FEN | MC | No iniciado | bar: Semana 4 M to Semana 4 J
Documentación | MC | No iniciado | bar: Semana 4 V
Puntos de Corte | MC | No iniciado | bar: Semana 4 L to Semana 4 M
PP Facil
Respuestas de Validación PP facil | MC | No iniciado | bar: Semana 4 L
Respuestas de Validación PP CD | MC | No iniciado | bar: Semana 4 L
TC Bank
Rev Puntos de Corte TC Bank | MC | No iniciado | bar: Semana 5 L to Semana 5 M
Documentación TC Bank | MC | No iniciado | bar: Semana 5 M to Semana 5 J
Simulación FEN | MC | No iniciado | bar: Semana 5 V; Semana 6 L
Respuesta de Validación TC Bank | MC | No iniciado | bar: Semana 6 M
Artefactos de TC Bank | MC | No iniciado | bar: Semana 6 M to Semana 6 V